北京济康公益基金会

项目管理办法

第一章　总则

第一条 为规范北京济康公益基金会（以下简称基金会）公益项目的管理工作，根据中华人民共和国《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》，《基金会管理条例》，《关于规范基金会行为的若干规定》，《北京济康公益基金会章程》及国家相关法律法规和制度，制定本办法。

第二条 适用范围：本制度适用于基金会的公益项目（以下简称项目）的管理工作，即基金会通过将募捐获得的资产和原始资金增值的资产，用于章程规定的全部公益项目管理工作。

第七条 推行项目负责人制度，对项目进行全过程监管，负责项目立项、执行、变更、日常管理、检查验收、定期汇报，整理存档等项目的相关工作，确保项目按计划有序推进、资金使用按预算执行。

第三条 本制度的管理范围

- 项目立项管理

- 项目执行管理

- 项目变更管理

- 项目财务管理

- 项目评估管理

- 项目信息公示

- 项目档案管理

- 审批程序

第二章 项目立项管理

第四条 项目的立项须符合基金会宗旨和章程的有关规定，综合考虑项目的公益性、可行性、实效性及持续性。

第五条 项目的立项程序

- 由项目负责人提交《项目立项书》/《劝募函》/《支持函》，内容包括：项目背景、前期调研（可选）、可行性分析（可选）、实施计划（执行目标、内容、进度及预算）、评估方法（可选）等；

- 依照第八章所述流程，进行审批。

- 立项审批通过后，项目负责人洽商拟定《捐赠协议》/《资助协议》,提交系统后，依照第八章所述流程，进行审批。

- 项目执行管理

第六条 项目立项通过后，项目负责人依据供应商甄选标准（依据《北京济康公益基金会供应商管理办法》），选定执行方；

第七条 项目负责人应对项目设立台账，及时记录和更新项目执行中的各节点信息，包括：各协议签订情况；项目进出账情况；票据开具情况等相关信息。

第八条 项目负责人定期对项目阶段性工作进行反馈，如项目执行中遇到问题，应及时沟通解决，向项目部进行汇报，并由项目部逐级向秘书处汇报。

第三章 项目变更管理

第九条 项目执行方应当按照项目计划开展工作，项目负责人应当依据项目计划跟踪和监督项目实施。确实需要变更的，项目负责⼈或者执行方应当及时提出项目变更申请，按程序报基金会批准。

第十条 变更类型包括：执行方变更、资金预算总额变更、项目周期变更、提前终止等。

第十一条 项目负责人在项目管理系统中提交包含变更类型、变更前后信息、变更原因等的情况说明，依照第八章的程序进行审核。

第四章 项目资金管理

第十二条 基金会对项目资金实行预算制管理，项目立项时应列明项目预算。

第十三条 项目经费原则上实行分期拨付，每笔款项拨付前执行方须依照执行协议，提交相应的支持材料，经项目负责人检查验收后，才可进入费用拨付流程。

第十四条 项目资金的拨付：

1、拨款申请:项目负责人在系统中提交《项目支出审批单》，依照第八章付款审批流程进行审批。

3、审批拨款：项目负责人将审批通过后的《项目支出审批单》交财务部，财务部办理银行拨款手续。拨付项目款后，项目实施单位向基金会提供合法有效的票据。

第十五条 基金会项目部应会同财务部对项目执行资金使用情况定期进行检查、监督，向基金会汇报项目阶段性或项目结项的项目款使用情况。

第五章 项目评估管理

第十六条 项目负责人定期向项目部提交阶段性报告。

第十七条 项目执行过程中，应根据基金会提出的指导意见对项目做相应调整或整改，以保证项目按计划实现预期目标，取得良好效果。

第十八条 遇下列情况，基金会有权终止项目：

（一）项目使命已完成的；

（二）项目实施过程或公益款项的使用违反有关法律法规的；

（三）项目实施过程或公益款项使用违反基金会管理规定且拒不整改的；

（四）项目带来不良社会影响和反映的；

（五）其他需终止项目的情况。

第六章 项目信息公示

第十九条 基金会对项目信息宣传实行统一管理。

第二十条 基金会依照《基金会管理条例》《慈善组织信息公开办法》和《北京济康公益基金会信息公开制度》的规定对应公开的项目进行公示。

第七章 项目档案管理

第二十一条 项目负责人应在项目结束后，收集项目总结报告、录像、照片、项目财务报表等相关资料汇总形成项目档案，依照《北京济康公益基金会档案管理制度》的规定，交至办公室存档。

第二十二条 会计档案依照《北京济康公益基金会档案管理制度》的规定由财务部留存。

第八章 审批程序

第二十三条 项目立项审批程序

(一) 由项目部进行项目初审，有问题的内部进行修改；

(二) 项目部审核无误后，提交合规部进行审批，审查内容主要包括资助事项、捐赠人、执行人、受益人等是否符合法律法规要求、符合基金会章程；

(三) 常规项目合规部审核通过后，即可立项；资助项目金额超过50万元的，须报理事会审批。符合民政部规定的重大项目的，报民政主管部门备案。

第二十四条 项目协议签订审批程序

(一) 由项目部进行项目初审，主要审核协议中的款项是否正确；

(二) 项目部审核无误后，提交合规部进行协议的全面审查；

(三) 合规部审核通过后，报理事长审批。

第二十五条 项目支出审批程序

(一) 由项目部进行项目初审，主要审核拨付款项是否正确；

(二) 项目部审核无误后，提交合规部进行审查，主要审查支付款项对应的支持材料是否完整、合规；拨付款项是否正确等。

(三) 合规部审核通过后，报财务部审批，主要审查拨付款项是否正确、项目款项是否符合预算、票据是否符合财务要求等。

(四) 财务部审核通过后，报理事长审批

第九章 附则

第二十六条 本办法由理事会审议通过后施行。

第二十七条 本办法的解释权归基金会秘书处。